REZULTATE PROIECT : Cod 19.11

Titlu: „Imbunatatirea serviciilor acordate in domeniul hematologiei si oncologiei pediatrice in Romania, prin achizitia de bunuri si lucrari de specialitate”

IULIE 2016

***Activitatea 1. Managementul proiectului***

In luna iulie echipa de management formata din 4 (patru) persoane, respectiv coordonator de proiect, responsabil financiar,expert monitorizare si responsabil achizitii a asigurat implementarea activitatilor proiectului conform graficului.

***Activitatea 2: Asigurarea de servicii suport pentru managementul proiectului.***

In luna iulie firma de consultanta a asigurat suportul pentru implementarea activitatilor proiectului, demararea procedurilor de achizitie, raportarile lunare, redactarea notficarilor.

***Activitatea 3 : Achizitia de echipamente specifice actului medical in cazurile de hemato-oncologie pediatrica, inclusiv a serviciilor de instruire a personalului care vor exploata echipamentele.***

In luna iulie documentatia pentru atribuirea achizitiei de echipamente a fost refacuta ca urmare a intrarii in vigoare a legii L98/2016 si urmeaza a se demara achizitia in cel mai scurt timp.

***Activitatea 4 : Achizitia de dotari, consumabile si renovarea/ reparatii camere (zugravit, reparatii, etc).***

In luna iulie a fost demarata achizitia directa in SEAP pentru asistenta tehnica cu numarul de invitatie 22864/22.07.2016 dar la termenul limita 28.07.2016 ora 14.00 nu a fost depusa nicio oferta. A fost reluata procedura.

***Activitatea 5: Realizarea unor programe de instruire adresate personalului medical in domeniul hemato-oncologiei pediatrice.***

In luna iulie au fost date la plata subventii personalului instruit in cadrul proiectului aferente prezentei din luna iunie(10 medici, 30 de asistente, 14 infirmiere)..

Instruirea din luna iulie pentru Timisoara si Oradea s-a desfasurat dupa programul afisat pe site.

***Activitatea 6: Elaborarea unei campanii de informare, educare si comunicare - hemoto-oncologie pediatrica.***

In luna iulie a fost realizata macheta brosurii ce urmeaza sa fie tiparita conform cerintelor beneficiarului.

***Activitatea 7: Auditarea externa a proiectului (auditare tehnica si auditare financiara).***

In luna iulie au fost definitivate caietele de sarcini pentru dotari pentru demararea achizitie de dotari.

**Activitatea 8: Publicitatea proiectului**